## Sheet1
时间 | 迭代 | 项目 | 资源 | 成员 | 说明
2016-04-25 | 1 | 需求 | 7天 | 姜飞宇 叶奇 | 1. 修改、完善现有的原型和功能 2. 精简掉不必要的页面和需求 3. 确定最终的业务流程和页面
|  | 前台 | 7天 | 蔡雨伦 | 确定前台页面所需要的框架
|  | 架构 | 7天 | 褚湘鸣 蔡雨伦 邵文良 | 1. 学习和沟通Spring，SpringMVC和数据库集成 2. 搭建基础框架程序 3. 确定数据交互方式
|  | 架构 | 2天 | 褚湘鸣 | 编写接口文档
2016-05-02 | 2
2016-05-09 | 3
2016-05-16 | 4
2016-05-21 | 5 |  |  |  | 初赛评审
2016-05-30 | 6
2016-06-06 | 7
2016-06-12 | 8 |  |  |  | 复赛评审